## Slide 1
Statusrapport: [Projektnummer og navn]
Forrige status
Aktuel status
Samlet status
per <dato>
<Kort beskrivelse af status på ”Tidsplan”, dvs. om projektet er indenfor tidsplanen , eller om nogle milepæle er overskredet . Beskrive også kort de vigtigste milepæle eller/og slutdatoer til aktiviteter i denne og kommende rapporterings-periode, gerne med konkrete datoer.>
Tid / Næste Milepæle
<Kort beskrivelse af status på ressourceestimater (intern og ekstern). Dvs. Har projektet aftaler på navngivne, kvalificerede ressourcer i nødvendigt omfang til denne og kommende rapporteringsperiode. >
Ressourcer
<Kort beskrivelse af status på de forventede leverancer / aktiviteter i denne og kommende rapporteringsperiode. Dvs. hvilke leverancer / aktiviteter har der arbejdet på i denne periode og arbejdes med i den kommende rapporterings periode>
Leverancer
<Kort beskrivelse af status på projektbudgettet - er der forbrugt det forventede og holder det samlede projektbudget stadig?>
Økonomi
<Kort beskrivelse af afvigelse og mitigationsplanen, dvs. hvad vi gør ved det – bruges hvis farven ikke er grøn>
<Kort beskrivelse af afvigelse og mitigationsplanen, dvs. hvad vi gør ved det – bruges hvis farven ikke er grøn>
<Kort beskrivelse af afvigelse og mitigationsplanen, dvs. hvad vi gør ved det – bruges hvis farven ikke er grøn>
<Kort beskrivelse af afvigelse og mitigationsplanen, dvs. hvad vi gør ved det – bruges hvis farven ikke er grøn>
<Kort beskrivelse af status på den forventede forretningseffekt: Holder projektets business case/gevinstrealiseringsplan stadig?>
Effekt
<Kort beskrivelse af afvigelse og mitigationsplanen, dvs. hvad vi gør ved det – bruges hvis farven ikke er grøn>
Afvigelse / Mitigation
<Kort beskrivelse for formål med projektet>
Projektbudget
<DKK >
Projektejer:
<Navn>
Projektleder:
<Navn>
Projekt start
<dato>
Projekt afslutning
<dato>
Formål med projektet
Forrige status
Aktuel status

## Slide 2
Projektet ”Intelligent hospitalslogistik” (IHL) har haft som formål at udvikle en innovativ løsning til understøttelse af den samlede logistikopgave på hospitaler. I projektet bliver udviklet en prototype på et fuldautomatisk integreret internt transport-, lager- og logistiksystem.
Statusrapport: 1234 Intelligent hospitalslogistik
Forrige status
Aktuel status
Samlet status
per 10.9.2016
Projektbudget
23 Mio DKK.
SDSI del 509,400 DKK
Forrige status
Aktuel status
Projektejer:
Intelligent systems, Logisystems
Projektleder:
Annika Lindberg
Går planmæssigt. Næste milepæl er afslutning for fase 2 (Udvikle services og prototype). Næste fase, fase 3 Test og verificering starter i uge 40. Fase afslutnings seminar i uge 39. Næste styregruppe i uge 43, 27.10.2016
Tid / Næste Milepæle
Der er afsat 20 timer om ugen delt mellem Annika og Lasse.
Ressourcer
Review og sidste opdateringer i business case version 1
Forberedelse til fase 2 afslutnings seminar
Testplanlægning i samarbejde med Copenhagen Living Lab
Leverancer
Budget skal opdateres, da der er blevet brugt flere timer i fase 2 end budgetteret. Dog er der er timer tilbage fra fase 1 som kan overføres til fase 2.
Økonomi
Budget skal opdateres og godkendes internt ved SDSI ledelse.
Det forventes at gevinster/effekter kan realiseres. Dvs. at i sluttet af projektet er der blevet udviklet et produkt der forretningsmæssigt har et godt potentiale
Effekt
Afvigelse / Mitigation
Projekt start
1.5.2015
Projekt afslutning
30.5.2017
Formål med projektet
EKSEMPEL