## Forklæde
Projekt | Arkitekturbistand til Den Digitale Landevej
Kunde | Den Digitale Landevej, Region Syddanmark
Version | 1.0
Dato | 2016-11-21
Perspektiv | Strategi
OIO EA Dokument | Metodetilpasning
TOGAF Dokument | (Architecture deliverables)

## Produkter
A6 - Metodetilpasning
Strategi | Dokument | Indhold | OIO EA | Rationale | Arbejdsproduktet | Form | Ansvarlig | Status | Sprint | Reviewer | Ekstern reviewer | Bemærkning | Dokument
| Vision, mål og strategier | Notat om den fremtidige arkitekturs hovedegenskaber på konceptuelt niveau | A5 | En kontrakt mellem projektgruppen og dens styregruppe og projektejer, som afstemmer forventningerne til projektet | Diagram og forklaring | Dokument | KV,JN | Færdig (v0.9) | 1 |  | Esbjerg Kommune Odense kommune RSD DDL kontaktpers. | STG orienteres | A5 - Vision, mål og strategier.docx
| Målbillede af arkitekturen | Notat om den fremtidige arkitekturs hovedegenskaber på konceptuelt niveau | A1 | Målbilledet skal konkretisere den overordnede vision. Målbilledet skal kunne kommunikeres til eksterne. | Diagram og forklaring | Dokument | OptimumIT (SAN) / KV | Færdig (v0.9) | 1 |  | Esbjerg Kommune Odense kommune RSD DDL kontaktpers. | STG orienteres | A1 - Målbillede af arkitekturen.docx
| It-Principper | Notat om udmøntning af principper i projektet | A3 | Principperne skal være specifikke for projektet og skal relateres til det, der bygges. Styrer målarkitekturen. | Katalog | Regneark | JN | Færdig (v0.9) | 1 |  | Esbjerg Kommune Odense kommune RSD DDL kontaktpers. | STG orienteres | A3 - It-Principper.xlsx
| Interessentanalyse | Oversigt over projektets interessenter og deres påvirkning af projektet | A5 | Identificerer interessenterne i relation til governanceprocesserne – herunder fx i forhold den trinvise udvikling | Katalog | Regneark | KV / OptimumIT (CC) | Færdig (v0.9) | 1 |  | Esbjerg Kommune Odense kommune RSD DDL kontaktpers. | STG orienteres | A5 - Interessentanalyse.xlsx
| Metodetilpasning | Oversigt over de arkitekturprodukter der udarbejdes | A6 | Målretning af OIO EA Metoden og OIO Arkitekturreolens indhold til det konkrete projekt | Katalog | Regneark | OptimumIT (CC) | Færdig (v1.0) | 1 |  |  | INTERNT produkt | A6 - Arkitekturprodukter.xlsx
Forretning | Dokument | Indhold | OIO EA | Rationale | Arbejdsproduktet | Form | Ansvarlig | Status | Sprint | Reviewer |  |  | Dokument
| Organisationsmodel | Diagrammeret aktør relationsmodel + regneark med aktør/organisation | B2 | Fastlægger hvor givne aktører/roller findes i organisationen, og relationen mellem forskellige organisationer. Hvilke organisationer skal have adgang til funktionalitet. | Katalog | Regneark | OptimumIT (CC) | Færdig (v0.9) | 1 |  | Esbjerg Kommune Odense kommune RSD DDL kontaktpers. | STG orienteres | B2 - Organisationsmodel.xlsx
| Aktørmodel | Notat med aktørdefinitioner og rolle definitioner (person > persona) regneark der kobler aktører til roller (person > persona) | B2 | Definerer aktører og roller og sammenhængen hermed. Bruges til at fastlægge hvem der bruger funktionalitet, og i hvilken rolle man er i. | Katalog | Regneark | OptimumIT (CC) | Færdig (v0.9) | 1 |  | Esbjerg Kommune Odense kommune RSD DDL kontaktpers. | STG orienteres | B2 - Aktørmodel.xlsx
| Procesmodel/Workflow | Diagrammer for arbejdsgange og hændelser | B4 | Definerer understøttede arbejdsgange og hændelser. Udvikles under hensyntagen til trinvis realisering af målarkitekturen. | Diagrammer (BPMN) | Dokument | OptimumIT(CC) / Trine, Nicoline + Bente | Færdig (v0.9) | 2 |  | Esbjerg Kommune Odense kommune RSD DDL kontaktpers. | STG orienteres | B4 - Procesmodel - Workflows.vsd B4 - Procesmodel - Workflows.docx
| Forretningsservices | Et katalog af hvilke opgaver og arbejdsgange der understøttes med kvaliteter | B3 | Definerer de tjenester organisationen kan levere til brugerne. Beskriver på forretningsniveau de opgaver og arbejdsgange der løses. | Katalog | Dokument eller præsentation | OptimumIT (CC) / Trine Nicoline + Bente | Færdig (v0.9) | 1 |  | Esbjerg Kommune Odense kommune RSD DDL kontaktpers. | STG orienteres | B3 - Forretningsservices.docx (eller .pptx)
Information | Dokument | Indhold | OIO EA | Rationale | Arbejdsproduktet | Form | Ansvarlig | Status | Sprint | Reviewer |  |  | Dokument
| Begrebsmodel | Grafisk begrebsmodel (UML klassediagram) med notat om begrebsdefinitioner | C1 | Fastlægger en ens begrebsanvendelse og –afklaring, og betydningen af de vigtigste begreber | Diagram og katalog | Dokument | Bente kvalificerer model. Nicoline laver udkast til model | Færdig (v0.9) | 1 |  | Esbjerg Kommune Odense kommune RSD DDL kontaktpers. | STG orienteres | C1 - Begrebsmodel.vsd C1 - Begrebsmodel.docx
Applikation | Dokument | Indhold | OIO EA | Rationale | Arbejdsproduktet | Form | Ansvarlig | Status | Sprint | Reviewer |  |  | Dokument
| Komponentopdelt applikationslandskab | Oversigt over applikationer/komponenters relation til forretningen | C2 | Viser hvordan arbejdsgangene anvender komponenterne. | Diagram og forklaring | Dokument | OptimumIT (SAN) | Færdig (v0.9) | 1 | JN | Esbjerg Kommune Odense kommune RSD DDL kontaktpers. | STG orienteres | C2 - Komponentlandskab.vsd C2 - Komponentlandskab.docx
Teknologi | Dokument | Indhold | OIO EA | Rationale | Arbejdsproduktet | Form | Ansvarlig | Status | Sprint | Reviewer |  |  | Dokument
| Teknologi referencemodel | Notat med udvalgte og udmøntning af standarder til projektet | C4 | Fastlægger og udmønter standarder og referencearkitekturer. Konkret brug af standarder i målarkitekturen – fx mellem komponenter, og brug af eksisterende komponenter. | Katalog | Dokument | JN | Færdig (v0.9) | 2 |  | Esbjerg Kommune Odense kommune RSD DDL kontaktpers. | STG orienteres | C4 - Teknologireferencemodel.docx
| Systemtopologier | Et diagram over topologien hvor særlige netværk mm fremgår | C4 | Giver et overblik over hvordan de forskellige elementer i it-arkitekturen skal hænge sammen og kommunikere på et teknisk niveau, hvor der er særlige netværkskrav | Diagram og forklaring | Dokument | OptimumIT (SAN) |  |  |  | Ingen | Udarb. Ikke. | C4 - Systemtopologier.vsd
| Løsningsbyggeblokke | Et diagram over idriftsatte elementer med forklaring | C4 | Giver overblik i forbindelse med drift, vedligeholdelse og anskaffelser af teknik. | Diagram og forklaring | Dokument | OptimumIT (SAN) | Skitse (v0.1) | 2 | JN | Esbjerg Kommune Odense kommune RSD DDL kontaktpers. | STG orienteres | C4 - Løsningsbyggeblokke.vsd C4 - Løsningsbyggeblokke.docx
Projektering | Dokument | Indhold | OIO EA | Rationale | Arbejdsproduktet | Form | Ansvarlig | Status | Sprint | Reviewer |  |  | Dokument
| Migreringsstrategi | Notat der angiver strategien bag roadmap for trinvis udvikling | E1 | Forklarer målarkitekturen hvordan visionen realiseres og hvad man gradvist kan. | Diagram og forklaring | Dokument | JN,KV | Skitse (v0.1) | 2 | CC/SAN | Arb. Dokument | Arb. Dokument | E1 - Migreringsstrategi.docx
| OIO EA Arkitekturreolen dokumentation | http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/dokumentation
| Versionsnummerering: |  |  | Udarbejdes
| 1.0 = vedtaget |  |  | Klar til review (v0.5)
| 0.8 = klar til eksternt input |  |  | Færdig (v1.0)
0.5 = klar til internt review
0.1 = skitse